## Rules
Chuẩn bị (Nhóm đánh giá) |  | Complete assigned work
| không đầy đủ | -1
| chất lượng | 1
| không chất lượng(sai nhiều) | -1
Lý do nghỉ đi họp
| chính đáng | 0
| không chính đáng(cùng 1 lý do mà liên tục dùng) | -1
| không phép | -1.5
Đóng góp ý kiến (nhóm đánh giá)
| tích cực | 2
| ít | 1
| không | -2
Trễ |  | -0.5
LƯU Ý:
điêm này đc tính trên 1 ngày họp
điểm tb = tổng số/tổng số ngày họp
Tính trên thang điểm 10

## Week 01
9h00-9h15 ngày 02/04/2025 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Phí Duy Mạnh ( SM ) | 1 |  |  | Tham gia họp nhóm, đăng video lên yt, phân chia công việc, tao github, quản lý trello |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Hoàng Xuân Quân ( DEV) | 1 |  |  | Tham gia họp nhóm, tham gia code chức năng |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh ( DEV ) | 1 |  |  | Tham gia họp nhóm, tham gia code chức năng |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Phạm Duy Thái ( PO) | 1 |  |  | Tham gia họp nhóm, review chức năng cho dev |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Nguyễn Thị Trang ( Test ) | 1 |  |  | Tham gia họp nhóm, viết test các chức năng |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3
Đặng Thùy Dương ( DEV ) | 1 |  |  | Tham gia họp nhóm, tham gia code chức năng |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3